## 【参考様式３】計画書
【参考様式３】計画書
休日取得計画書 |  |  |  |  | 工事名：○○○工事（市道○○線）
○単位 |  | ○/○～○/○ |  |  | 日 | [28 empty] | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工種 |  |  | 種別・細目等 | [30 empty] | 工程表
○○工 |  |  | ○○ | bar: 日 曜日区分
計画
実績
４週閉所率・作業員 | bar: 日 曜日区分
作：作業予定日 | bar: 日 曜日区分
○：現場閉所予定日 | bar: 日 曜日区分
実績
計画
実績
計画
実績
計画
[34 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 日 曜日区分
４週閉所率 | [33 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | bar: 日 曜日区分
実績
現場閉所状況 | [37 empty] | 凡例 | bar: 日 曜日区分
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ | [29 empty] | 0 |  | 0 |  | 作：作業予定日 ○：休暇予定日
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ | [29 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ | [29 empty] | 0 |  | 0
凡例注記 | [33 empty] | 備考注記 | bar: 日 曜日区分
４週閉所率集計 |  |  | 単位 |  | 日 月: 1; 日 水: 2; 日 金: 3; 日 日: 4; 日 火: 5; 日 木: 6 | 集計 |  |  |  | 現在達成率(％)
|  |  | 実績(％) | [30 empty] | 〇 |  | ×
28.5％以上
最終単位のみ記載 |  |  |  |  | 日 金: 〇〇○課 |  |  |  | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 日 火: 現場 閉所日数; 日 金: 対象 期間日数; 日 月: 率（％）; 日 金: 総括監督員; 日 月: 主任監督員; 日 木: 監督員; 日 日: 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
〇月○日～

## 【参考様式３】計画書(除外日あり)
【参考様式３】計画書（除外日あり）
休日取得計画書 |  |  |  |  | 工事名：○○○工事（市道○○線）
○単位 |  | ○/○～○/○ |  |  | 日 | [35 empty] | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 祝 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工種 |  |  | 種別・細目等 | [37 empty] | 工程表 | bar: 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日
○○工 |  |  | ○○ | bar: 日 曜日区分; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日
計画 | bar: 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日
実績
４週閉所率・作業員 | bar: 日 曜日区分; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日
作：作業予定日 | bar: 日 曜日区分; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日
○：現場閉所予定日 | bar: 日 曜日区分; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日
実績
計画
実績
計画
実績
計画
[41 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 日 曜日区分; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日; 日 土 to 日 日
４週閉所率 | [40 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | bar: 日 曜日区分
実績
現場閉所状況 | [44 empty] | 凡例 | bar: 日 曜日区分
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ | [36 empty] | 0 |  | 0 |  | 作：作業予定日 ○：休暇予定日
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ | [36 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ | [36 empty] | 0 |  | 0
凡例注記 |  |  |  |  | 日 曜日区分: 備考; 日 月: 夏期休暇; 日 火: 夏期休暇; 日 水: 夏期休暇 | 備考注記
４週閉所率集計 |  |  | 単位 |  | 日 月: 1; 日 水: 2; 日 金: 3; 日 日: 4; 日 火: 5; 日 木: 6 | 集計 |  |  |  | 現在達成率(％)
|  |  | 実績(％) | [37 empty] | 〇 |  | ×
28.5％以上
最終単位のみ記載 |  |  |  |  | 日 金: 〇〇○課 |  |  |  | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 日 火: 現場 閉所日数; 日 金: 対象 期間日数; 日 月: 率（％）; 日 金: 総括監督員; 日 月: 主任監督員; 日 木: 監督員; 日 日: 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
○月○日～

## 【参考様式４】実績書
【参考様式４】実績書
休日取得実績書 |  |  |  |  | 工事名：○○○工事（市道○○線）
○単位 |  | ○/○～○/○ |  |  | 日 | [28 empty] | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工種 |  |  | 種別・細目等 | [30 empty] | 工程表
○○工 |  |  | ○○ | bar: 日 曜日区分
実施
実績
４週閉所率・作業員 | bar: 日 曜日区分
作：作業実施日 | bar: 日 曜日区分
○：現場閉所日 | bar: 日 曜日区分
●：雨天等休工日 | bar: 日 曜日区分
▲：振替作業日 | bar: 日 曜日区分
実績
現場閉所状況
計画
作：現場作業日
実績
休：現場閉所日
計画
[34 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 日 曜日区分
４週閉所率 | [33 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | bar: 日 曜日区分
[34 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | bar: 日 曜日区分
現場閉所状況 | [33 empty] | 0 |  | 0 |  | 凡例 | bar: 日 曜日区分
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ | [29 empty] | 0 |  | 0 |  | 作：作業日 ○：休暇日
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ | [29 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ | [29 empty] | 0 |  | 0
凡例注記 | [33 empty] | 備考注記 | bar: 日 曜日区分
４週閉所率集計 |  |  | 単位 | [30 empty] | 集計 |  |  |  | 現在達成率(％) | bar: 日 月
|  |  | 実績(％) | [30 empty] | 〇 |  | × |  | #DIV/0!
|  |  | 28.5％以上 | [30 empty] | 0 |  | 0
最終単位のみ記載 |  |  |  |  | 日 金: 〇〇○課 |  |  |  | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 日 火: 現場 閉所日数; 日 金: 対象 期間日数; 日 月: 率（％）; 日 金: 総括監督員; 日 月: 主任監督員; 日 木: 監督員; 日 日: 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
〇月〇日～

## 【参考様式４】実績書(除外日あり)
【参考様式４】実績書（除外日あり）
休日取得実績書 |  |  |  |  | 工事名：○○○工事（市道○○線）
○単位 |  | ○/○～○/○ |  |  | 日 | [35 empty] | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 祝 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工種 |  |  | 種別・細目等 | [37 empty] | 工程表 | bar: 日 土 to 日 日
○○工 |  |  | ○○ | bar: 日 曜日区分; 日 土 to 日 日
実施 | bar: 日 土 to 日 日
実績
４週閉所率・作業員 | bar: 日 曜日区分; 日 土 to 日 日
作：作業実施日 | bar: 日 曜日区分; 日 土 to 日 日
○：現場閉所日 | bar: 日 曜日区分; 日 土 to 日 日
●：雨天等休工日 | bar: 日 曜日区分; 日 土 to 日 日
▲：振替作業日 | bar: 日 曜日区分; 日 土 to 日 日
実績
現場閉所状況 | bar: 日 土 to 日 日
計画
作：現場作業日 | bar: 日 土 to 日 日
実績
休：現場閉所日 | bar: 日 土 to 日 日
計画
[41 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 日 曜日区分; 日 土 to 日 日
４週閉所率 | [40 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | bar: 日 曜日区分
[41 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | bar: 日 曜日区分
現場閉所状況 | [40 empty] | 0 |  | 0 |  | 凡例 | bar: 日 曜日区分
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ | [36 empty] | 0 |  | 0 |  | 作：作業日 ○：休暇日
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ | [36 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ | [36 empty] | 0 |  | 0
凡例注記 |  |  |  |  | 日 曜日区分: 備考; 日 月: 夏期休暇; 日 火: 夏期休暇; 日 水: 夏期休暇 | 備考注記
４週閉所率集計 |  |  | 単位 |  | 日 月: 1; 日 水: 2; 日 金: 3; 日 日: 4; 日 火: 5; 日 木: 6 | 集計 |  |  |  | 現在達成率(％)
|  |  | 実績(％) | [37 empty] | 〇 |  | ×
28.5％以上
最終単位のみ記載 |  |  |  |  | 日 金: 〇〇○課 |  |  |  | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 日 火: 現場 閉所日数; 日 金: 対象 期間日数; 日 月: 率（％）; 日 金: 総括監督員; 日 月: 主任監督員; 日 木: 監督員; 日 日: 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
○月○日～

## 【参考様式４】実績書(最終週)
【参考様式４】最終週
休日取得実績書 |  |  |  |  | 工事名：○○○工事（市道○○線）
○単位 |  | ○/○～○/○ |  |  | 日 | [28 empty] | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工種 |  |  | 種別・細目等 | [30 empty] | 工程表
○○工 |  |  | ○○ | bar: 日 曜日区分
実施
実績
４週閉所率・作業員 | bar: 日 曜日区分
作：作業実施日 | bar: 日 曜日区分
○：現場閉所日 | bar: 日 曜日区分
●：雨天等休工日 | bar: 日 曜日区分
▲：振替作業日 | bar: 日 曜日区分
実績
現場閉所状況
計画
作：現場作業日
実績
休：現場閉所日
計画
[34 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 日 曜日区分
４週閉所率 | [33 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | bar: 日 曜日区分
[34 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | bar: 日 曜日区分
現場閉所状況 | [33 empty] | 0 |  | 0 |  | 凡例 | bar: 日 曜日区分
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ | [29 empty] | 0 |  | 0 |  | 作：作業日 ○：休暇日
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ | [29 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ | [29 empty] | 0 |  | 0
凡例注記 | [33 empty] | 備考注記 | bar: 日 曜日区分
４週閉所率集計 |  |  | 単位 |  | 日 月: 1; 日 水: 2; 日 金: 3; 日 日: 4; 日 火: 5; 日 木: 6; 日 土: 7; 日 月: 8; 日 水: 9; 日 金: 10 | 集計 |  |  |  | 達成率(％)
|  |  | 実績(％) | [30 empty] | 〇 |  | × |  | #DIV/0!
|  |  | 28.5％以上 | [30 empty] | 0 |  | 0
最終単位のみ記載 |  |  |  |  | 日 金: 〇〇○課 |  |  |  | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 日 火: 現場 閉所日数; 日 金: 対象 期間日数; 日 月: 率（％）; 日 金: 総括監督員; 日 月: 主任監督員; 日 木: 監督員; 日 日: 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
|  |  | ○月○日～○月○日 |  | 日 火: 50; 日 金: 161; 日 月: 31.06%